## Sheet1
任务名称 | 工时(天) | 调整
前期分析准备
需求分析及页面原型 | 7 | 5
系统设计
数据库设计 | 3 | 3
概要设计 | 5 | 4
详细设计 | 8 | 7
项目开发(包括单元测试)
算法与规则（分析设计和实现）
管理员规则公式 | 5 | 5 | 用户应该和部门相关，部门分配项目，用户登录后根据所在的部门获取相应的指标权限
普通规则公式 | 4
阀值计算 | 4
用户与考核项目关联
分配考核项目界面 | 2
加载及展示考核项目树 | 3
删除用户考核项目关联 | 2
新增用户考核项目关联 | 2
更新用户考核项目关联 | 1
指标分类
指标分类展示及新增页面 | 2 | 5
新增和保存指标分类 | 3
删除指标分类 | 2
指标分类列表查询 | 2
权重统计列表 | 2
考核指标
考核指标主页面(列表和查询) | 3 | 7
新增考核数据页面 | 2
查询考核数据 | 2
新增和保存考核数据 | 3
删除考核数据 | 2
锁定选中的考核数据 | 3 | 3
锁定指定月份的所有考核数据 | 3
确定具体月份的考核数据 | 4
统计和评分
统计数据列表展示 | 4 | 5
统计一个周期(月、年)的考核数据 | 6
生成、下载统计报表 | 7
考核评分 | 10 | 5
生成、下载考核评分结果 | 4
考核得分预警
预警列表页面 | 2 | 5
查询预警数据 | 2
预警详细数据页面 | 4
预警详细数据展示 | 5
测试
测试用例和测试方案 | 7 | 5
集成测试 | 15 | 10
集成测试bug修正 | 10 | 8
UAT测试bug修正 | 7
测试报告 | 3 | 2
上线
系统上线与维护 | 7 | 7
总工时(天)： | 172 | 86